## e DPR Tenda 1 St Grate
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
e-DPR of ______ Kafarmar______GP, Block ___Kharsiya ___ , District- ___Raigarh__, Chhattisgarh
A |  | Back ground profile
|  | Micro Watershed code | 4G2C6G1i , 4G2C6B1a, 4G2C6G1j
|  | District- | Raigardh
|  | Block - | Kharsiya
|  | Gram Panchayat - | Kafarmar
|  | Villages Covered - | Kafarmar
B |  | PHYSIOGRAPHIC PROFILE
|  | Total Area (Ha) - | 784.22
|  | Rainfall (mm) - | 1192
|  | Soil type | 1-Sandy clay loam-95% Area 2- Gravelly sandy loam-5% Area
|  | Average Slope - | 1 to 2 %
|  | Details of Tributaries | Mand river
C |  | DEMOGRAPHIC PROFILE
|  | Total Population - | 1223
|  | Total HouseHolds - | 270
|  | ST Population - | 944
|  | SC Population - | 34
D |  | MGNREGA Status | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18
|  | NREGA Job card holders - |  | 264
|  | Person days per year (average of last 3 years) - | 2497 | 5111 | 3020
|  | Total No of HHs completed 100 Days of Wage Employment (average of last 3 years) - | 5 | 5 | 1
|  | Total annual Exp(Rs. in Lakhs.)(average of last 3 years) | 3.79 | 10.15 | 5.06
% of NRM Expenditure(Public + Individual) (average of last 3 years) -
E |  | LAND USE LAND COVER
|  | Mono cropped (Ha) | 374.45
|  | Multi cropped (Ha) - | 18.12
|  | Current fallow(Ha) | 47.55
|  | Forest /Plantation (Ha) | 0
|  | Waste land (Ha) | 19.12
|  | Impounded Waterbody (Ha) | 10.25
|  | Others (Ha) | 314.73
F |  | LAND CLASSIFICATION
|  | Forest (Ha) - | 0
|  | Upland (Ha) | 441.343
|  | Medium land (Ha) | 321.877
|  | Low Land (Ha) | 21
River Stream Length (m)
G |  | Existing Water sources/ Structures
|  | Water harvesting Ponds - | 10
|  | Borewells - | 6
|  | Open wells - | 4
H |  | Livelihood profile
|  | Agriculture - | 86.24%
|  | Off Farm Activities - | 2.38%
|  | Wages, labour - | 6.61%
|  | Business - | 2.91%
|  | Service/ job - | 1.85%
I |  | WATER BUDGET
|  | Total Water Requirement (Ham) | 100.87
|  | Total Water Available (Ham) - | 85.69
|  | Water Resource to be created (Ham) - | 15.18
|  | Water Resourse Planned ( Ha M) | 15.91 | tabal 22
|  | % of Water requirment fulfilled though MWS | 104.3%
J |  | EXPECTED OUTCOME
|  | Increase in Cropping area (in Ha) | 35.3
|  | Increase in Irrigated area (in Ha) | 106.495
|  | Income Enhancement (INR 50,000 per annum as additional income) | 130
K |  | ACTIVITY PROPOSED
Sr No. | Type of intervention | Name of the Beneficiary | No. | Dimension |  |  | Estimated cost (lakh) | Estimated labour cost | Persondays Projected | Treated area | Lat.in decimal | Long.in decimal | Targeted HH
|  |  |  | Length (m) | Width (m) | Depth (m) | Lakh Rs. | Lakh Rs. | days | in Ha
Individual Works:
Kafermar
| मेढबंदी | अश्विनी कुमार राठिया | 1 | 39.1 | 35.7 | 0.3 | 0.555 | 0.499 | 262.6316 | 0.34 | 22.177 | 83.052 | 10
| डबरी निर्माण | अश्विनी कुमार राठिया | 1 | 20 | 20 | 3 | 1.263 | 1.111 | 584.7368 | 1.5 | 22.1711 | 83.0501 | 1
| मेढबंदी | भजनसिंह राठिया | 1 | 32.545 | 29.715 | 0.3 | 0.278 | 0.255 | 134.2105 | 0.283 | 22.175 | 83.0584 | 1
| मेढबंदी | अजीतराम राठिया | 1 | 69.805 | 63.735 | 0.3 | 0.555 | 0.499 | 262.6316 | 0.607 | 22.1696 | 83.0406 | 1
| भूमि समतलीकरण | सालिकराम राठिया | 1 | 78.2 | 71.4 | 0.3 | 0.555 | 0.499 | 262.6316 | 0.68 | 22.1692 | 83.0581 | 1
| मेंढबंदी | बुधवारो महंत | 1 | 40.94 | 37.38 | 0.3 | 0.289 | 0.26299 | 138.4158 | 0.356 | 22.1761 | 83.0385 | 1
| मेंढबंदी | बुधवारो महंत | 1 | 39.56 | 36.12 | 0.3 | 0.289 | 0.26299 | 138.4158 | 0.344 | 22.176 | 83.0389 | 1
| मेंढबंदी | संतोषी महंत | 1 | 159.16 | 145.32 | 0.3 | 0.789 | 0.725 | 381.5789 | 1.384 | 22.1734 | 83.0371 | 1
| मेंढबंदी | जोतराम चौहान | 1 | 43.7 | 39.9 | 0.3 | 0.278 | 0.255 | 134.2105 | 0.38 | 22.1812 | 83.0618 | 1
| मेंढबंदी | मनाराम राठिया | 1 | 44.16 | 40.32 | 0.3 | 0.278 | 0.255 | 134.2105 | 0.384 | 22.166 | 83.0531 | 1
| मेंढबंदी | मनाराम राठिया | 1 | 48.99 | 44.73 | 0.3 | 0.555 | 0.499 | 262.6316 | 0.426 | 22.1658 | 83.0529 | 1
| मेंढबंदी | अनुकदास महंत | 1 | 109.825 | 100.275 | 0.3 | 0.789 | 0.725 | 381.5789 | 0.955 | 22.1735 | 83.0371 | 1
| मेंढबंदी | प्रेमसिंह राठिया | 1 | 74.06 | 67.62 | 0.3 | 0.6396 | 0.5693 | 299.6316 | 0.644 | 22.1701 | 83.0531 | 1
| मेंढबंदी | भूपतसिंह राठिया | 1 | 65.665 | 59.955 | 0.3 | 0.555 | 0.499 | 262.6316 | 0.571 | 22.184880° | 83.045733° | 1
| मेंढबंदी | थरेशकुमार राठिया | 1 | 58.075 | 53.025 | 0.3 | 0.555 | 0.499 | 262.6316 | 0.505 | 22.1732 | 83.0611 | 1
| मेंढबंदी | गंगाबाई राठिया | 1 | 14.835 | 13.545 | 0.3 | 0.187 | 0.172 | 90.5263 | 0.129 | 22.1811 | 83.0617 | 1
| मेंढबंदी | लीलाम्बर राठिया | 1 | 52.21 | 47.67 | 0.3 | 0.4869 | 0.43334 | 228.0737 | 0.454 | 22.1747 | 83.0588 | 1
| मेंढबंदी | महेशराम राठिया | 1 | 111.665 | 101.955 | 0.3 | 0.8678 | 0.7897 | 415.6316 | 0.971 | 22.1746 | 83.0587 | 1
| मेंढबंदी | सुमेनसिंह राठिया | 1 | 42.78 | 39.06 | 0.3 | 0.36775 | 0.33465 | 176.1316 | 0.372 | 22.177670° | 83.058841° | 1
| मेंढबंदी | भीकेश राठिया | 1 | 80.96 | 73.92 | 0.3 | 0.6396 | 0.5693 | 299.6316 | 0.704 | 22.174004° | 83.055485° | 1
| मेंढबंदी | जगलाल महंत | 1 | 91.77 | 83.79 | 0.3 | 0.6396 | 0.5693 | 299.6316 | 0.798 | 22.1762 | 83.0386 | 1
| मेंढबंदी | निरंजनसिंह राठिया | 1 | 58.19 | 53.13 | 0.3 | 0.4869 | 0.43334 | 228.0737 | 0.506 | 22.1813 | 83.0543 | 1
| मेंढबंदी | गुलाबसिंह राठिया | 1 | 67.505 | 61.635 | 0.3 | 0.4869 | 0.43334 | 228.0737 | 0.587 | 22.178176° | 83.062836° | 1
| मेंढबंदी | मानकुवर राठिया | 1 | 157.32 | 143.64 | 0.3 | 0.8678 | 0.7897 | 415.6316 | 1.368 | 22.180607° | 83.060497° | 1
| मेंढबंदी | कुवरलाल राठिया | 1 | 93.035 | 84.945 | 0.3 | 0.6396 | 0.5693 | 299.6316 | 0.809 | 22.1736 | 83.0414 | 1
| मेंढबंदी | कन्हैयालाल निषाद | 1 | 139.61 | 127.47 | 0.3 | 0.8678 | 0.7897 | 415.6316 | 1.214 | 22.18 | 83.0495 | 1
| डबरी निर्माण | चैतराम राठिया | 1 | 20 | 20 | 3 | 1.263 | 1.111 | 584.7368 | 1.5 | 22.187045° | 83.051669° | 1
| मेंढबंदी | राधेश्याम राठिया | 1 | 54.97 | 50.19 | 0.3 | 0.4869 | 0.43334 | 228.0737 | 0.478 | 22.191709° | 83.048552° | 1
| मेंढबंदी | बलदेव राठिया | 1 | 48.415 | 44.205 | 0.3 | 0.4869 | 0.43334 | 228.0737 | 0.421 | 22.1734 | 83.0432 | 1
| मेंढबंदी | चैतराम राठिया | 1 | 32.545 | 29.715 | 0.3 | 0.289 | 0.26299 | 138.4158 | 0.283 | 22.190531° | 83.047050° | 1
| डबरी निर्माण | मेहत्तरसिंह राठिया | 1 | 20 | 20 | 3 | 1.263 | 1.111 | 584.7368 | 1.5 | 22.1694 | 83.0405 | 1
| मेंढबंदी | उमेनसिंह राठिया | 1 | 139.61 | 127.47 | 0.3 | 0.8678 | 0.7897 | 415.6316 | 1.214 | 22.169 | 83.0571 | 1
| मेंढबंदी | अनुजदास महंत | 1 | 109.825 | 100.275 | 0.3 | 0.6396 | 0.5693 | 299.6316 | 0.955 | 22.1734 | 83.036 | 1
| मेंढबंदी | नत्थुदास महंत | 1 | 62.445 | 57.015 | 0.3 | 0.555 | 0.499 | 262.6316 | 0.543 | 22.1773 | 83.0379 | 1
| मेंढबंदी | पारसनाथ राठिया | 1 | 52.21 | 47.67 | 0.3 | 0.4869 | 0.43334 | 228.0737 | 0.454 | 22.1694 | 83.0581 | 1
| मेंढबंदी | रत्ना कुमार राठिया | 1 | 87.055 | 79.485 | 0.3 | 0.6396 | 0.5693 | 299.6316 | 0.757 | 22.1734 | 83.037 | 1
| मेंढबंदी | अशोक कुमार राठिया | 1 | 30.245 | 27.615 | 0.3 | 0.289 | 0.26299 | 138.4158 | 0.263 | 22.1734 | 83.036 | 1
| मेंढबंदी | गौरीशंकर राठिया | 1 | 39.905 | 36.435 | 0.3 | 0.36775 | 0.33465 | 176.1316 | 0.347 | 22.174874° | 83.051539° | 1
| मेंढबंदी | पनीदास महंत | 1 | 186.07 | 169.89 | 0.3 | 0.9626 | 0.87596 | 461.0316 | 1.618 | 22.176316° | 83.034710° | 1
| मेंढबंदी | पुराणसिंह राठिया | 1 | 106.95 | 97.65 | 0.3 | 0.8678 | 0.7897 | 415.6316 | 0.93 | 22.174717° | 83.058181° | 1
| मेंढबंदी | हीराराम राठिया | 1 | 46.575 | 42.525 | 0.3 | 0.4869 | 0.43334 | 228.0737 | 0.405 | 22.187791° | 83.045603° | 1
| मेंढबंदी | अंगुरसिंह राठिया | 1 | 232.645 | 212.415 | 0.3 | 0.9626 | 0.87596 | 461.0316 | 2.023 | 22.171064° | 83.054933° | 1
| डबरी निर्माण | पारसनाथ राठिया | 1 | 20 | 20 | 3 | 1.263 | 1.111 | 584.7368 | 1.5 | 22.1721 | 83.0672 | 1
| मेंढबंदी | फूलसिंह राठिया | 1 | 25.99 | 23.73 | 0.3 | 0.278 | 0.255 | 134.2105 | 0.226 | 22.166132° | 83.057077° | 1
| मेंढबंदी | चैतनसिंह राठिया | 1 | 69.345 | 63.315 | 0.3 | 0.6396 | 0.5693 | 299.6316 | 0.603 | 22.175235° | 83.059061° | 1
| डबरी निर्माण | राधेलाल राठिया | 1 | 20 | 20 | 3 | 1.263 | 1.111 | 584.7368 | 1.5 | 22.179563° | 83.046391° | 1
| मेंढबंदी | राधेलाल राठिया | 1 | 59.57 | 54.39 | 0.3 | 0.6396 | 0.5693 | 299.6316 | 0.518 | 22.170687° | 83.046468° | 1
| मेंढबंदी | नत्थुराम यादव | 1 | 65.205 | 59.535 | 0.3 | 0.6396 | 0.5693 | 299.6316 | 0.567 | 22.178960° | 83.058381° | 1
| मेंढबंदी | मिलनप्रसाद | 1 | 267.49 | 244.23 | 0.3 | 0.9626 | 0.87596 | 461.0316 | 2.326 | 22.172970° | 83.048762° | 1
| मिट्टीबांध | सार्वजनिक | 1 | 25 | 2 | 2 | 4.3902 | 3.9073 | 2056.4684 | 7 | 22.1773 | 83.038 | 1
| तालाब निर्माण | सार्वजनिक | 1 | 65 | 70 | 2 | 7.9627 | 7.0868 | 3729.8737 | 7 | 22.1757 | 83.0415 | 10
| कुआ निर्माण | सार्वजनिक | 1 | 6 |  | 9 | 2.334 | 0.699 | 367.8947 | 5 | 22.1748 | 83.0599 | 1
| वृक्षारोपण कार्य | सार्वजनिक | 1 | 150 | 200 |  | 1.5 | 1.455 | 765.7895 | 10 | 22.1705 | 83.0553 | 1
| तालाब गहरीकरण | सार्वजनिक | 1 | 85 | 65 | 2 | 10 | 9.2 | 4842.1053 | 7 | 22.1757 | 83.0415 | 10
| तालाब गहरीकरण | सार्वजनिक | 1 | 80 | 50 | 2 | 10 | 9.2 | 4842.1105 | 20 | 22.1748 | 83.0599 | 10
| तालाब गहरीकरण | सार्वजनिक | 1 | 75 | 65 | 2 | 10 | 9.2 | 4842.1158 | 10 | 22.1767 | 83.0524 | 10
| भूमिसमतलीकरण | सालिकरामराठिया | 1 | 78.2 | 71.4 | 0.3 | 0.6396 | 0.5693 | 299.6316 | 0.68 | 22.1692 | 83.0581 | 1
| भूमिसमतलीकरण | रहसदासमहंत | 1 | 45 | 25 | 0.3 | 0.187 | 0.172 | 90.5263 | 0.036 | 22.1734 | 83.0372 | 1
| भूमिसमतलीकरण | मनोज कुमारराठिया | 1 | 97.175 | 88.725 | 0.3 | 0.789 | 0.725 | 381.5789 | 0.845 | 22.1693 | 83.058 | 1
| मेंढबंदी | रामकुमारराठिया | 1 | 50.715 | 46.305 | 0.3 | 0.555 | 0.499 | 262.6316 | 0.441 | 22.1912 | 83.0443 | 1
| डबरीनिर्माण | प्रेमसिंहराठिया | 1 | 20 | 20 | 3 | 1.263 | 1.111 | 584.7368 | 1.5 | 22.1764 | 83.0433 | 1
| डबरीनिर्माण | श्यामलालराठिया | 1 | 20 | 20 | 3 | 1.263 | 1.111 | 584.7368 | 1.5 | 22.18 | 83.0485 | 1
| मेंढबंदी | रामकुमारीराठिया | 1 | 127.42 | 116.34 | 0.3 | 0.9626 | 0.87596 | 461.0316 | 1.108 | 22.1912 | 83.0543 | 1
| तालाबगहरीकरण | सार्वजनिक | 1 | 40 | 90 | 2 | 10 | 9.2 | 4842.1053 | 10 | 22.1803 | 83.0507 | 10
| भूमिसमतलीकरण | रामलालराठिया | 1 | 30.935 | 28.245 | 0.3 | 0.36775 | 0.33465 | 176.1316 | 0.269 | 22.177684° | 83.036028° | 1
| भूमिसमतलीकरण | पुराणसिंहराठिया | 1 | 139.61 | 127.47 | 0.3 | 0.9626 | 0.87596 | 461.0316 | 1.214 | 22.187710° | 83.044743° | 1
| स्टॉपडैम | सार्वजनिक | 1 | 10 | 1.5 | 1.5 | 19.6436 | 3.3316 | 1753.4789 | 20 | 22.1717 | 83.0672 | 10
|  | Total |  |  |  |  | 114.18 | 87.6983 | 46156.9895 | 141.795 | 1020.0379 | 3820.2787 | 130

## NREGA Data (hidden)
State : CHHATTISGARH District : KANKER Block : NARHARPUR Panchayat : Baspattar | [5 empty] | As on 10-06-2020
I Job Card
Total No. of JobCards issued | 302
Total No. of Workers | 1445
Total No. of Active Job Cards | 291
Total No. of Active Workers | 1329
(i)SC worker against active workers[%] | 1.05
(ii)ST worker against active workers[%] | 65.46
II Progress | FY 2020-2021 | FY 2019-2020 | FY 2018-2019 | FY 2017-2018 | FY 2016-2017 | View Graph
Approved Labour Budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Persondays Generated so far | 9390 | 37789 | 32713 | 34769 | 15342
% of Total LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% as per Proportionate LB | 0
SC persondays % as of total persondays | 1.66 | 1.37 | 1.13 | 0.89 | 1.1
ST persondays % as of total persondays | 54.1 | 50.59 | 53.89 | 51.82 | 44.81
Women Persondays out of Total (%) | 47.74 | 48.15 | 47.82 | 51.61 | 51.3
Average days of employment provided per Household | 42.49 | 133.06 | 115.19 | 124.18 | 57.25
Average Wage rate per day per person(Rs.) | 189.85 | 175.93 | 174 | 172 | 167
Total No of HHs completed 100 Days of Wage Employment | 0 | 233 | 204 | 198 | 23
Total Households Worked | 221 | 284 | 284 | 280 | 268
Total Individuals Worked | 455 | 627 | 617 | 606 | 555
Differently abled persons worked | 1 | 4 | 0 | 1 | 0
III Works
Number of GPs with NIL exp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total No. of Works Takenup (New+Spill Over) | 47 | 75 | 117 | 85 | 80
Number of Ongoing Works | 19 | 41 | 42 | 44 | 41
Number of Completed Works | 28 | 34 | 75 | 41 | 39
% of NRM Expenditure(Public + Individual) | 83.17 | 85.02 | 77.45 | 86.74 | 69.31
% of Category B Works | 85.11 | 90.67 | 94.02 | 82.35 | 80
IV Financial Progress
Total Exp(Rs. in Lakhs.) | 33.78 | 70.99 | 62.08 | 68.25 | 28.57
Wages(Rs. In Lakhs) | 25.31 | 60.5 | 55.2 | 59.49 | 24.23
Material and skilled Wages(Rs. In Lakhs) | 8.28 | 9.83 | 6.08 | 7.78 | 3.46
Material(%) | 24.65 | 13.98 | 9.92 | 11.56 | 12.51
Total Adm Expenditure (Rs. in Lakhs.) | 0.18 | 0.66 | 0.8 | 0.98 | 0.88
Admin Exp(%) | 0.53 | 0.93 | 1.29 | 1.44 | 3.08
Average Cost Per Day Per Person(In Rs.) | 193.08 | 202 | 176.44 | 195.03 | 178.38
% of Total Expenditure through EFMS | 100 | 100 | 99.98 | 99.73 | 100
% payments gererated within 15 days | 100 | 79.31 | 90.55 | 100 | 45.71

## Calculation (hidden)
Tentative treated area calculation
Sl No | Type of Structure | Benificiary Name |  | L ength | Bredth | Depth | capacity/ volume (In Cum) | Command area (Irrigated Area ) | Minimum required catchment area | Area Treated
|  |  | Dimenssion | in m | in m | in m | In Cum | in Ha | In Ha | In Ha
1 | Farm Pond | शामकुंवर/रामबिशेष | 23X23X3 | 25 | 25 | 3 | 1491.87 | 0.74594 | 1.4919 | 2.2378
2 | Farm Pond | बंदीराम/दयाराम | 40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4173.87 | 2.0869 | 4.1739 | 6.2608
3 | Farm Pond | आत्माराम | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
4 | Farm Pond | आत्माराम | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
5 | Farm Pond | कमितला बाई/सुकडू | 40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4173.87 | 2.0869 | 4.1739 | 6.2608
6 | Farm Pond | बंदीराम/दयाराम | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
7 | Farm Pond | चैनबती मरकाम/रामदयाल | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
8 | Farm Pond | रामदयाल | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
9 | Farm Pond | सुकमन | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
10 | Farm Pond | भागबती | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
11 | Farm Pond | नारायण | 40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4173.87 | 2.0869 | 4.1739 | 6.2608
12 | Farm Pond | नारद | 40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4173.87 | 2.0869 | 4.1739 | 6.2608
13 | Farm Pond | गनेशिया बाई/आनंद राम सोनी | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
14 | Farm Pond | नारायण मरकाम/मेहत्तर | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
15 | Farm Pond | सुकलाईन/धनसिंग विश्वकर्मा | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
16 | Farm Pond | बरमन कुलदीप/कंगलाराम | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
17 | Farm Pond | दसरु राम यादव/मेहत्तर यादव | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
18 | Farm Pond | रमेश सोनवानी/राजकुमार | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
19 | Farm Pond | पीलादास मरकाम | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
20 | Farm Pond | दयमोतीन नेताम | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
21 | Farm Pond | अघनसिंह नेताम/तिजिया नेताम | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
22 | Farm Pond | रामसिंह वट्टी/केशरी बाई | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
23 | Farm Pond | प्रभुराम वट्टी/स्वयं | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
24 | Farm Pond | लतखोरीन नेताम/छेरका | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
25 | Farm Pond | मनराखन यादव | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
26 | Farm Pond | मन्नूराम भास्कर/झंगन सिंह | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
27 | Farm Pond | पुष्कर/नथेला राम यादव | 40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4173.87 | 2.0869 | 4.1739 | 6.2608
28 | Farm Pond | लक्ष्मी लाल/गनेशिया | 40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4173.87 | 2.0869 | 4.1739 | 6.2608
29 | Farm Pond | नोहर सिंह | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
30 | Farm Pond | नोहर सिंह | 40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4173.87 | 2.0869 | 4.1739 | 6.2608
31 | Farm Pond | राजकुमार/सोनूराम | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
32 | Farm Pond | राम/हलाल राम | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
33 | Farm Pond | पांचोबाई/सखाराम | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
34 | Farm Pond | पांचोबाई/सखाराम | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
35 | Farm Pond | झाड़ूराम/लादूराम | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
36 | Farm Pond | झाड़ूराम/लादूराम | 40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4173.87 | 2.0869 | 4.1739 | 6.2608
37 | Farm Pond | नोहरसिंह/मसिया | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
38 | Farm Pond | फूलसिंह/हीरासिंह | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
39 | Farm Pond | उदेराम | 40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4173.87 | 2.0869 | 4.1739 | 6.2608
40 | Farm Pond | लक्ष्मण | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
41 | Farm Pond | पिलाराम/रामभरोष | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
42 | Farm Pond | धनीराम | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
43 | Farm Pond | चमरसिंह /सुरेखा नेताम | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
44 | Farm Pond | रामनाथ/रमतुला वट्टी | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
45 | Farm Pond | नन्दकुमार | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
46 | Farm Pond | चमरसिंह/सगन बाई | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
47 | Farm Pond | जयलाल नेताम/अघनबाई | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
48 | Farm Pond | सुकबाई यादव/स्वयं | 40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4173.87 | 2.0869 | 4.1739 | 6.2608
49 | Farm Pond | सुकबाई यादव/स्वयं | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
50 | Farm Pond | रामजी/मानकी वट्टी | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
51 | Farm Pond | नवल सिंह | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
52 | Farm Pond | नवल यादव/दल्ली यादव | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
53 | Farm Pond | दुर्जन यादव/दिनदयाल | 40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4173.87 | 2.0869 | 4.1739 | 6.2608
54 | Farm Pond | धनेश यादव/धर्मिन | 40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4173.87 | 2.0869 | 4.1739 | 6.2608
55 | Farm Pond | धनेश यादव/धर्मिन | 30X23X3 | 30 | 23 | 3 | 1662.57 | 0.83129 | 1.6626 | 2.4939
56 | Farm Pond | गुहाराम यादव/अहिल्या | 40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4173.87 | 2.0869 | 4.1739 | 6.2608
57 | Farm Pond | छन्नू राम/उषा बाई | 40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4173.87 | 2.0869 | 4.1739 | 6.2608
58 | Farm Pond | छन्नू राम/उषा बाई | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
59 | Farm Pond | लालसाय मंडावी | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
60 | Farm Pond | लक्ष्मीनाथ नेताम/बैजनतीन | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
61 | Farm Pond | रामबती/सुकलाल | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
62 | Farm Pond | शांति बाई/रामसिंग | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
63 | Farm Pond | बिन्देसिंह/रोहीदास | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
64 | Farm Pond | अमरोबाई/रामजी | 40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4173.87 | 2.0869 | 4.1739 | 6.2608
65 | Farm Pond | जयराम/रामचंद | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
66 | Farm Pond | सन्तुराम मंडावी/सवित्री | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
67 | Farm Pond | आनंदराम नेताम/दुखिया | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
68 | Farm Pond | आनंदराम नेताम/दुखिया | 30X23X3 | 30 | 23 | 3 | 1662.57 | 0.83129 | 1.6626 | 2.4939
69 | Farm Pond | दुखिया नेताम | 40X40X3 | 40 | 40 | 3 | 4173.87 | 2.0869 | 4.1739 | 6.2608
70 | Farm Pond | संग्राम/रामसिंह | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
71 | Farm Pond | कनसी/सैदर | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
72 | Farm Pond | किसनू/जोहन | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
73 | Farm Pond | कौशिल्या/दीपल | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
74 | Farm Pond | प्रवीण मरकाम/रामचंद | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
75 | Land levelling | रूपनाथ मरकाम/परमिला मरकाम | 0.8 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
76 | Land levelling | राजाराम मरकाम/चंद्रिका मरकाम | 0.8 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
77 | Land levelling | अनीत मरकाम/बृजबती | 1.01 | 1.01 | [5 empty] | 1.01
78 | Land levelling | नीलम कुमार/सगारो बाई | 0.8 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
79 | Land levelling | अघनसिंह नेताम/तिजिया नेताम | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
80 | Land levelling | रूपराय मरकाम/रेमा मरकाम | 0.8 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
81 | Land levelling | मोहनराम वट्टी/भवनतीन वट्टी | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
82 | Land levelling | प्रभुराम वट्टी/स्वयं | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
83 | Land levelling | रामसिंह वट्टी/केशरी बाई | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
84 | Land levelling | सगनी/देवराज मरकाम | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
85 | Land levelling | अमरसिंह/परमिला | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
86 | Land levelling | उदेराम | 0.8 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
87 | Land levelling | रामनाथ/रमतुला वट्टी | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
88 | Land levelling | धनीराम | 0.8 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
89 | Land levelling | श्री राम/दयाबती | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.2
90 | Land levelling | चमरसिंह/सगन बाई | 0.8 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
91 | Land levelling | जयलाल नेताम/अघनबाई | 0.8 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
92 | Land levelling | रामजी/मानकी वट्टी | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
93 | Land levelling | विष्णुराम मंडावी/कुंवरबाई | 0.36 | 0.36 | [5 empty] | 0.36
94 | Land levelling | विष्णुराम मंडावी/कुंवरबाई | 0.36 | 0.36 | [5 empty] | 0.36
95 | Land levelling | लक्ष्मीनाथ नेताम/बैजनतीन | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
96 | Land levelling | संगीता/राम नेताम | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | 0.04
97 | Land levelling | राजूराम/रामसिंग | 0.8 | 0.8 | [5 empty] | 0.8
98 | Land levelling | जयराम/रामचंद | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
99 | Land levelling | सिरमो/छेदीलाल | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
100 | Land levelling | विष्णुराम मंडावी/कुंवरबाई | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
101 | Land levelling | विष्णुराम मंडावी/कुंवरबाई | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
102 | Land levelling | लक्ष्मीनाथ/बैजन्तीन | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
103 | Land levelling | संग्राम/रामसिंह | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | 0.04
104 | Plantation | मन्नूराम भास्कर/झंगन सिंह | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
105 | Plantation | सुकबाई यादव/स्वयं | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.2
106 | Plantation | दुर्जन यादव/दिनदयाल | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
107 | Plantation | धनेश यादव/धर्मिन | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
108 | Plantation | गुहाराम यादव/अहिल्या | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
109 | Dug Well | कमितला बाई/सुकडू | 7X7 | 7 | 7 |  |  | as per Field data |  | 1
110 | Dug Well | नारद/जयलाल | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
111 | Dug Well | आत्माराम | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
112 | Dug Well | कमितला बाई/सुकडू | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
113 | Dug Well | बंदीराम/दयाराम | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
114 | Dug Well | निर्मला/भारत | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
115 | Dug Well | निर्मला/भारत | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
116 | Dug Well | नारायण | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
117 | Dug Well | सुकमन | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
118 | Dug Well | भागबती | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
119 | Dug Well | दशोबाई | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
120 | Dug Well | नरेश | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
121 | Dug Well | शामकुंवर/रामबिशेष | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
122 | Dug Well | गनेशिया बाई/आनंद राम सोनी | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
123 | Dug Well | माखन यादव/तिभू | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
124 | Dug Well | तीजऊ राम यादव/बिसऊराम | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
125 | Dug Well | सुकलाईन/धनसिंग विश्वकर्मा | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
126 | Dug Well | बरमन कुलदीप/कंगलाराम | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
127 | Dug Well | रामबाई सोनवानी/तुलीया राम सोनवानी | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
128 | Dug Well | भगवान सिंह मरकाम/ | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
129 | Dug Well | केशव मरकाम/बिराजो मरकाम | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
130 | Dug Well | शिवनारायण यादव/रजमन | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
131 | Dug Well | लतखोरीन नेताम/छेरका | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
132 | Dug Well | श्याम लाल यादव/लतखोर | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
133 | Dug Well | मन्नूराम भास्कर/झंगन सिंह | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
134 | Dug Well | मोती राम सोनी/मोहन लाल | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
135 | Dug Well | राजकुमार/सोनूराम | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
136 | Dug Well | झाड़ूराम/लादूराम | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
137 | Dug Well | नोहरसिंह/मसिया | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
138 | Dug Well | अर्जुन/दीनदयाल | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
139 | Dug Well | छन्नू राम | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
140 | Dug Well | उदेराम | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
141 | Dug Well | लक्ष्मण | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
142 | Dug Well | पिलाराम/रामभरोष | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
143 | Dug Well | श्री राम/दयाबती | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
144 | Dug Well | सुकबाई यादव/स्वयं | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
145 | Dug Well | सुकबाई यादव/स्वयं | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
146 | Dug Well | माखन यादव/तीजू यादव | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
147 | Dug Well | नवल सिंह | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
148 | Dug Well | नवल यादव/दल्ली यादव | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
149 | Dug Well | धनेश यादव/धर्मिन | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
150 | Dug Well | धनेश यादव/धर्मिन | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
151 | Dug Well | गुहाराम यादव/अहिल्या | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
152 | Dug Well | लालसाय मंडावी | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
153 | Dug Well | तुलसी/सुकलाल | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
154 | Dug Well | कांशीराम/सैदर | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
155 | Dug Well | किसून/जोहन | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
156 | Dug Well | कौश्लिया/दीपल | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
157 | Dug Well | प्रवीण मरकाम/रामचंद | 7X7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
158 | Farm bonding | संगीता/श्रीराम | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
159 | Farm bonding | श्यामलाल/मेहेरसिंह | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
160 | Farm bonding | प्रवीण मरकाम/रामचंद | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.4
161 | Desilting | common Land | 45X45X3 | 45 | 45 | 3 | 5367.87 | 2.6839 | 5.3679 | 8.0518
162 | Desilting | common Land | 45X45X4 | 45 | 45 | 4 | 6421.3511 | 3.2107 | 6.4214 | 9.632
163 | Desilting | common Land | 23X23X3 | 23 | 23 | 3 | 1236.27 | 0.61813 | 1.2363 | 1.8544
164 | Desilting | common Land | 30X30X3 | 30 | 30 | 3 | 2235.87 | 1.1179 | 2.2359 | 3.3538
165 | Desilting | common Land | 45X45X3 | 45 | 45 | 3 | 5367.87 | 2.6839 | 5.3679 | 8.0518
166 | LBS | common Land | 5 X5 X1 | 5 | 5 | 1 | Actual measurement |  |  | 1 | Command area as per actual field data (Minimum command area
167 | LBS | common Land | 5 X5 X1 | 5 | 5 | 1 | Actual measurement |  |  | 1
168 | CheckDam | 3rd Order Nala | 15X 25 X1 | 15 | 75 | 1.5 | 7500 | 13.5 |  | 2 |  | Time of refills X (Submergence area* d/3)
169 | CheckDam | 3rd Order Nala | 15X 25 X1 | 15 | 75 | 1.5 | 8750 | 15.75 |  | 2 |  | Time of refills X (Submergence area* d/3)
170 | CheckDam | 3rd Order Nala | 15X 25 X1 | 15 | 75 | 1.5 | 7200 | 12.96 |  | 2 |  | Time of refills X (Submergence area* d/3)
171 | Checkdam | 3rd Order Nala | 25X 40X1.5 | 25 | 125 | 2 | 8700 | 15.66 |  | 2 |  | Time of refills X (Submergence area* d/3)
172 | Checkdam | 3rd Order Nala | 25X 40X1.6 | 25 | 125 | 2 | 9800 | 17.64 |  | 2 |  | Time of refills X (Submergence area* d/3)
[7 empty] | 237159.0111 | 173.1145 | 195.209 | 372.0235
23.7159

## Sheet1 (hidden)
Earthwork Calculation
| Step | Length m | Width m | Depth m | Volume m3
Hard soil depth
| Step 1 | 23 | 23 | 0.3 | 158.7 | 17.6
| Step 2 | 22.4 | 22.4 | 0.3 | 150.528 | 22.4
| Step 3 | 21.8 | 21.8 | 0.3 | 142.572 | 21.8
| Step 4 | 21.2 | 21.2 | 0.3 | 134.832 | 16.6
| Step 5 | 20.6 | 20.6 | 0.3 | 127.308 | 16
| Step 6 | 20 | 20 | 0.3 | 120 | 20
3 | Step 7 | 19.4 | 19.4 | 0.3 | 112.908 | 19.4
| Step 8 | 18.8 | 18.8 | 0.3 | 106.032 | 18.8
| Step 9 | 18.2 | 18.2 | 0.3 | 99.372 | 18.2
23 | Step 10 | 17.6 | 17.6 | 0.3 | 92.928 | 17.6
23 | Total Earthwork in Cum |  |  |  | 1245.18

## Sheet2
क्रमांक | पैच का नाम | हितगाही का नाम | पिता / पति का नाम | प्लॉटसंख्या | क्षेत्र | भूमि संसाधन की प्रकृति | पैच में समस्याएं | प्रस्तावित भू उपयोग | इंटरवेंशनप्लान | प्रस्तावितसंरचना का |  | मजदूरी की लागत (Rs) |  | गैर मजदूरी लागत (Rs) | अनुमानित कुल लागत (Rs) |  | अनुमानित मानव दिवससंख्या | अपेक्षित परिणाम
[10 empty] | अक्षांश | देशांतर
1 | पंसारी ऊपर | अश्विनी कुमार राठिया | चमकलाल | 333 | 0.34 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेढबंदी | 22.177 | 83.052 | 49900 | 0.499 | 5600 | 55500 | 0.555 | 284 | मृदासंरक्षण
2 | द्वारीडगर | अश्विनी कुमार राठिया | चमकलाल | 345 | 0.753 | निजी | एकलफसली एवं वर्षा आधारित | जलसंरक्षण/संवर्धन एवं फसल सुरक्षा | डबरी निर्माण | 22.1711 | 83.0501 | 111100 | 1.111 | 15200 | 126300 | 1.263 | 632 | जलसंवर्धन
3 | कुर्रुडगर | भजनसिंह राठिया | मांझीलाल | 712 | 0.283 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेढबंदी | 22.175 | 83.0584 | 25500 | 0.255 | 2300 | 27800 | 0.278 | 145 | मृदासंरक्षण
4 | झरियाडूगरु | अजीतराम राठिया | सोभाराम | 338 | 0.607 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेढबंदी | 22.1696 | 83.0406 | 49900 | 0.499 | 5600 | 55500 | 0.555 | 284 | मृदासंरक्षण
5 | मरघटी | सालिकराम राठिया | हरिहर | 388/3ग | 0.68 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | भूमि समतलीकरण | 22.1692 | 83.0581 | 49900 | 0.499 | 5600 | 55500 | 0.555 | 284 | मृदासंरक्षण
6 | पंडरीपानी | बुधवारो महंत | रघुदास | 162 | 0.356 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1761 | 83.0385 | 26299 | 0.26299 | 2601 | 28900 | 0.289 | 150 | मृदासंरक्षण
7 | पंडरीपानी | बुधवारो महंत | रघुदास | 164 | 0.344 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.176 | 83.0389 | 26299 | 0.26299 | 2601 | 28900 | 0.289 | 150 | मृदासंरक्षण
8 | पुटीखोल | संतोषी महंत | सजनदास | 284/2 | 1.384 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1734 | 83.0371 | 72500 | 0.725 | 6400 | 78900 | 0.789 | 412 | मृदासंरक्षण
9 | कुधरीखार | जोतराम चौहान | घांसीराम | 652 | 0.38 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1812 | 83.0618 | 25500 | 0.255 | 2300 | 27800 | 0.278 | 145 | मृदासंरक्षण
10 | बिजरा | मनाराम राठिया | देवसिंह | 508 | 0.384 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.166 | 83.0531 | 25500 | 0.255 | 2300 | 27800 | 0.278 | 145 | मृदासंरक्षण
11 | बिजरा | मनाराम राठिया | देवसिंह | 509 | 0.426 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1658 | 83.0529 | 49900 | 0.499 | 5600 | 55500 | 0.555 | 284 | मृदासंरक्षण
12 | पुटीखोल | अनुकदास महंत | सोनादास | 179/1 | 0.955 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1735 | 83.0371 | 72500 | 0.725 | 6400 | 78900 | 0.789 | 412 | मृदासंरक्षण
13 | दर्रीपारा | प्रेमसिंह राठिया | हरिहर | 234 | 0.644 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1701 | 83.0531 | 56930 | 0.5693 | 7030 | 63960 | 0.6396 | 324 | मृदासंरक्षण
14 | भांगबारी | भूपतसिंह राठिया | दुलारसिंह | 147 | 0.571 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.184880° | 83.045733° | 49900 | 0.499 | 5600 | 55500 | 0.555 | 284 | मृदासंरक्षण
15 | पिपराहीखार | थरेशकुमार राठिया | नंदलाल | 694/1 | 0.505 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1732 | 83.0611 | 49900 | 0.499 | 5600 | 55500 | 0.555 | 284 | मृदासंरक्षण
16 | कुधरीखार | गंगाबाई राठिया | नंदलाल | 671/3 | 0.129 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1811 | 83.0617 | 17200 | 0.172 | 1500 | 18700 | 0.187 | 98 | मृदासंरक्षण
17 | दादरखार | लीलाम्बर राठिया | कार्तिकराम | 692/1 | 0.454 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1747 | 83.0588 | 43334 | 0.43334 | 5356 | 48690 | 0.4869 | 247 | मृदासंरक्षण
18 | दादरखार | महेशराम राठिया | बुटुराम | 696/2/क | 0.971 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1746 | 83.0587 | 78970 | 0.7897 | 7810 | 86780 | 0.8678 | 448 | मृदासंरक्षण
19 | कुधरीखार | सुमेनसिंह राठिया | जीतराम | 636/2 | 0.372 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.177670° | 83.058841° | 33465 | 0.33465 | 3310 | 36775 | 0.36775 | 191 | मृदासंरक्षण
20 | आवासप्लाट | भीकेश राठिया | प्रतापसिंह | 590 | 0.704 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.174004° | 83.055485° | 56930 | 0.5693 | 7030 | 63960 | 0.6396 | 324 | मृदासंरक्षण
21 | पंडरीपानी | जगलाल महंत | मंगलदास | 168/1 | 0.798 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1762 | 83.0386 | 56930 | 0.5693 | 7030 | 63960 | 0.6396 | 324 | मृदासंरक्षण
22 | करवाडेरा | निरंजनसिंह राठिया | रामसिंह | 294 | 0.506 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1813 | 83.0543 | 43334 | 0.43334 | 5356 | 48690 | 0.4869 | 247 | मृदासंरक्षण
23 | कुधरीखार | गुलाबसिंह राठिया | जीतराम | 669 | 0.587 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.178176° | 83.062836° | 43334 | 0.43334 | 5356 | 48690 | 0.4869 | 247 | मृदासंरक्षण
24 | कुधरीखार | मानकुवर राठिया | सनिकराम | 641 | 1.368 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.180607° | 83.060497° | 78970 | 0.7897 | 7810 | 86780 | 0.8678 | 448 | मृदासंरक्षण
25 | मरघटी | कुवरलाल राठिया | अन्जोर्सिंह | 420/2 | 0.809 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1736 | 83.0414 | 56930 | 0.5693 | 7030 | 63960 | 0.6396 | 324 | मृदासंरक्षण
26 | केवटाटिकरा | कन्हैयालाल निषाद | मुरितराम | 342/1 | 1.214 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.18 | 83.0495 | 78970 | 0.7897 | 7810 | 86780 | 0.8678 | 448 | मृदासंरक्षण
27 | करुआडेरा | चैतराम राठिया | चेनगा | 121 | 0.559 | निजी | एकलफसली एवं वर्षा आधारित | जलसंरक्षण/संवर्धन एवं फसल सुरक्षा | डबरी निर्माण | 22.187045° | 83.051669° | 111100 | 1.111 | 15200 | 126300 | 1.263 | 632 | जलसंवर्धन
28 | करुआडेरा | राधेश्याम राठिया | रामसिंह | 2021-01-15 | 0.478 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.191709° | 83.048552° | 43334 | 0.43334 | 5356 | 48690 | 0.4869 | 247 | मृदासंरक्षण
29 | बोर टिकरा | बलदेव राठिया | मसतराम | 655/2 | 0.421 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1734 | 83.0432 | 43334 | 0.43334 | 5356 | 48690 | 0.4869 | 247 | मृदासंरक्षण
30 | करुआडेरा | चैतराम राठिया | चेनगा | 48 | 0.283 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.190531° | 83.047050° | 26299 | 0.26299 | 2601 | 28900 | 0.289 | 150 | मृदासंरक्षण
31 | मौहारीटिकरा | मेहत्तरसिंह राठिया | गाड़ाराय | 342 | 0.417 | निजी | एकलफसली एवं वर्षा आधारित | जलसंरक्षण/संवर्धन एवं फसल सुरक्षा | डबरी निर्माण | 22.1694 | 83.0405 | 111100 | 1.111 | 15200 | 126300 | 1.263 | 632 | जलसंवर्धन
32 | गोरवानी | उमेनसिंह राठिया | दिबलसिंह | 701/1 | 1.214 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.169 | 83.0571 | 78970 | 0.7897 | 7810 | 86780 | 0.8678 | 448 | मृदासंरक्षण
33 | पुटीखोल | अनुजदास महंत | सोनादास | 171/1 | 0.955 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1734 | 83.036 | 56930 | 0.5693 | 7030 | 63960 | 0.6396 | 324 | मृदासंरक्षण
34 | पंडरीपानी | नत्थुदास महंत | पूरणदास | 286/1 | 0.543 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1773 | 83.0379 | 49900 | 0.499 | 5600 | 55500 | 0.555 | 284 | मृदासंरक्षण
35 | चंडालभाठा | पारसनाथ राठिया | गोविन्दसिंह | 528 | 0.454 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1694 | 83.0581 | 43334 | 0.43334 | 5356 | 48690 | 0.4869 | 247 | मृदासंरक्षण
36 | पुटीखोल | रत्ना कुमार राठिया | अंजोरसिंह | 286/2 | 0.757 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1734 | 83.037 | 56930 | 0.5693 | 7030 | 63960 | 0.6396 | 324 | मृदासंरक्षण
37 | पुटीखोल | अशोक कुमार राठिया | टिकाराम | 281/1 | 0.263 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1734 | 83.036 | 26299 | 0.26299 | 2601 | 28900 | 0.289 | 150 | मृदासंरक्षण
38 | बोइरटिकरा | गौरीशंकर राठिया | रनसिंह | 364/5 | 0.347 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.174874° | 83.051539° | 33465 | 0.33465 | 3310 | 36775 | 0.36775 | 191 | मृदासंरक्षण
39 | बघर्रा | पनीदास महंत | शनिलाल | 192/1ग | 1.618 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.176316° | 83.034710° | 87596 | 0.87596 | 8664 | 96260 | 0.9626 | 498 | मृदासंरक्षण
40 | कुर्रुडगर | पुराणसिंह राठिया | बलिराम | 681/1 | 0.93 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.174717° | 83.058181° | 78970 | 0.7897 | 7810 | 86780 | 0.8678 | 448 | मृदासंरक्षण
41 | डिन्डोलढोढा | हीराराम राठिया | धनसिंह | 103 | 0.405 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.187791° | 83.045603° | 43334 | 0.43334 | 5356 | 48690 | 0.4869 | 247 | मृदासंरक्षण
42 | झरियाडूगरु | अंगुरसिंह राठिया | पहरुराम | 529/1ख़ | 2.023 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.171064° | 83.054933° | 87596 | 0.87596 | 8664 | 96260 | 0.9626 | 498 | मृदासंरक्षण
43 | दातार | पारसनाथ राठिया | गोविन्दसिंह | 696/2क | 1.214 | निजी | एकलफसली एवं वर्षा आधारित | जलसंरक्षण/संवर्धन एवं फसल सुरक्षा | डबरी निर्माण | 22.1721 | 83.0672 | 111100 | 1.111 | 15200 | 126300 | 1.263 | 632 | जलसंवर्धन
44 | झुमार | फूलसिंह राठिया | अंधाडोकरा | 712/6 | 0.226 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.166132° | 83.057077° | 25500 | 0.255 | 2300 | 27800 | 0.278 | 145 | मृदासंरक्षण
45 | देवलास | चैतनसिंह राठिया | अनंतराम | 687 | 0.603 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.175235° | 83.059061° | 56930 | 0.5693 | 7030 | 63960 | 0.6396 | 324 | मृदासंरक्षण
46 | द्वारीडगर | राधेलाल राठिया | सुखीराम | 316/8 | 0.445 | निजी | एकलफसली एवं वर्षा आधारित | जलसंरक्षण/संवर्धन एवं फसल सुरक्षा | डबरी निर्माण | 22.179563° | 83.046391° | 111100 | 1.111 | 15200 | 126300 | 1.263 | 632 | जलसंवर्धन
47 | डूमरछिना | राधेलाल राठिया | सुखीराम | 317/2 | 0.518 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.170687° | 83.046468° | 56930 | 0.5693 | 7030 | 63960 | 0.6396 | 324 | मृदासंरक्षण
48 | दातार | नत्थुराम यादव | तेलसिंह | 614/4 | 0.567 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.178960° | 83.058381° | 56930 | 0.5693 | 7030 | 63960 | 0.6396 | 324 | मृदासंरक्षण
49 | पुटीखोल | मिलनप्रसाद | जगतराम | 326 | 2.326 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.172970° | 83.048762° | 87596 | 0.87596 | 8664 | 96260 | 0.9626 | 498 | मृदासंरक्षण
50 | सेमरखार | सार्वजनिक |  | 388/3क | 7 | शासकीय | एकल फसली एवं वर्षा आधारित | जल संरक्षण/संवर्धन एवं फसल सुरक्षा | मिट्टीबांध | 22.1773 | 83.038 | 390729 | 3.9073 | 48292 | 439021 | 4.3902 | 2221 | जलसंवर्धन
51 | खारमुरसी | सार्वजनिक |  | 388/3क | 7 | शासकीय | एकलफसली एवं वर्षा आधारित | जलसंरक्षण/संवर्धन एवं फसल सुरक्षा | तालाब निर्माण | 22.1757 | 83.0415 | 708676 | 7.0868 | 87589 | 796265 | 7.9627 | 4027 | जलसंवर्धन
52 | आवासप्लाट | सार्वजनिक |  | 612/1क | 20 | निजी | एकलफसली | द्वितीयफसल एवं फसल सुरक्षा | कुआ निर्माण | 22.1748 | 83.0599 | 69900 | 0.699 | 163500 | 233400 | 2.334 | 398 | सिंचाईके लिए पानी की उपलब्धता
55 | झरियाडूगरु | सार्वजनिक |  | 529/1क | 10 | शासकीय | मिटटी कटाव | मृदासंरक्षण | वृक्षारोपण कार्य | 22.1705 | 83.0553 | 145500 | 1.455 | 4500 | 150000 | 1.5 | 827 | मृदासंरक्षण
56 | दर्रीपारा | सार्वजनिक |  | 388/3क | 7 | शासकीय | एकलफसली एवं वर्षा आधारित | जलसंरक्षण/संवर्धन एवं फसल सुरक्षा | तालाब गहरीकरण | 22.1757 | 83.0415 | 920000 | 9.2 | 80000 | 1000000 | 10 | 5227 | जलसंवर्धन
57 | कछारडुगरु | सार्वजनिक |  | 696/2क | 20 | शासकीय | एकलफसली एवं वर्षा आधारित | जलसंरक्षण/संवर्धन एवं फसल सुरक्षा | तालाब गहरीकरण | 22.1748 | 83.0599 | 920001 | 9.2 | 80000 | 1000001 | 10 | 5227 | जलसंवर्धन
58 | दलदला | सार्वजनिक |  | 329/2 | 1.2 | शासकीय | एकलफसली एवं वर्षा आधारित | जलसंरक्षण/संवर्धन एवं फसल सुरक्षा | तालाब गहरीकरण | 22.1767 | 83.0524 | 920002 | 9.2 | 80000 | 1000002 | 10 | 5227 | जलसंवर्धन

## Sheet3
क्रमांक | पैच का नाम | हितगाही का नाम | पिता / पति का नाम | प्लॉटसंख्या | क्षेत्र | भूमि संसाधन की प्रकृति | पैच में समस्याएं | प्रस्तावित भू उपयोग | इंटरवेंशनप्लान | प्रस्तावितसंरचना का |  | मजदूरी की लागत (Rs) |  | गैर मजदूरी लागत (Rs) | अनुमानित कुल लागत (Rs) |  | अनुमानित मानव दिवससंख्या | अपेक्षित परिणाम
[10 empty] | अक्षांश | देशांतर
1 | मरघटी | सालिकरामराठिया | हरिहर | 388/3ग | 0.68 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | भूमिसमतलीकरण | 22.1692 | 83.0581 | 56930 | 0.5693 | 7030 | 63960 | 0.6396 | 324 | मृदासंरक्षण
2 | पुटीखोल | रहसदासमहंत | सोनादास | 199/1 | 0.036 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | भूमिसमतलीकरण | 22.1734 | 83.0372 | 17200 | 0.172 | 1500 | 18700 | 0.187 | 98 | मृदासंरक्षण
3 | गोरवानी | मनोज कुमारराठिया | पुनीराम | 709/88 | 0.845 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | भूमिसमतलीकरण | 22.1693 | 83.058 | 72500 | 0.725 | 6400 | 78900 | 0.789 | 412 | मृदासंरक्षण
4 | कोरवाडेरा | रामकुमारराठिया | हेतराम | 114/1 | 0.441 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1912 | 83.0443 | 49900 | 0.499 | 5600 | 55500 | 0.555 | 284 | मृदासंरक्षण
5 | खारमुरसी | प्रेमसिंहराठिया | अंजोरसिंह | 388/1ग | 0.68 | निजी | एकलफसली एवं वर्षा आधारित | जलसंरक्षण/संवर्धन एवं फसल सुरक्षा | डबरीनिर्माण | 22.1764 | 83.0433 | 111100 | 1.111 | 15200 | 126300 | 1.263 | 632 | जलसंवर्धन
6 | बघर्रा | श्यामलालराठिया | दौलतराम | 192/1ढ | 0.26 | निजी | एकलफसली एवं वर्षा आधारित | जलसंरक्षण/संवर्धन एवं फसल सुरक्षा | डबरीनिर्माण | 22.18 | 83.0485 | 111100 | 1.111 | 15200 | 126300 | 1.263 | 632 | जलसंवर्धन
7 | करवाडेरा | रामकुमारीराठिया | दुलारसिंह | 530/1 | 1.108 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | मेंढबंदी | 22.1912 | 83.0543 | 87596 | 0.87596 | 8664 | 96260 | 0.9626 | 498 | मृदासंरक्षण
8 | लालहीपारा | सार्वजनिक |  |  |  | शासकीय | एकलफसली एवं वर्षा आधारित | जलसंरक्षण/संवर्धन एवं फसल सुरक्षा | तालाबगहरीकरण | 22.1803 | 83.0507 | 920000 | 9.2 | 80000 | 10,00,000 | #VALUE! | 5227 | जलसंवर्धन

## Sheet4
क्रमांक | पैच का नाम | हितगाही का नाम | पिता / पति का नाम | प्लॉटसंख्या | क्षेत्र | भूमि संसाधन की प्रकृति | पैच में समस्याएं | प्रस्तावित भू उपयोग | इंटरवेंशनप्लान | प्रस्तावितसंरचना का |  | मजदूरी की लागत (Rs) |  | गैर मजदूरी लागत (Rs) |  | अनुमानित कुल लागत (Rs) |  | अनुमानित मानव दिवससंख्या | अपेक्षित परिणाम
[10 empty] | अक्षांश | देशांतर
1 | जगढोढा | रामलालराठिया | दौलतराम | 192/12 | 0.269 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | भूमिसमतलीकरण | 22.177684° | 83.036028° | 33465 | 0.33465 | 3310 | 0.0331 | 36775 | 0.36775 | 191 | मृदासंरक्षण
2 | डिडोलढोढा | पुराणसिंहराठिया | बलिराम | 103/1च | 1.214 | निजी | वर्षा आधारित | भूजल संवर्धन | भूमिसमतलीकरण | 22.187710° | 83.044743° | 87596 | 0.87596 | 8664 | 0.08664 | 96260 | 0.9626 | 498 | मृदासंरक्षण
3 | दातारनाला | सार्वजनिक |  | 696/2क | 20 | शासकीय | मृदा कटाव एवं व्यर्थ जल बहाव | जल संरक्षण संवर्धन एवं सिचाई | स्टॉपडैम | 22.1717 | 83.0672 | 333161 | 3.3316 | 1631194 | 16.3119 | 1964355 | 19.6436 | 1893 | जलसंवर्धन